## Лист1
подзадачи | период (мес)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | март 2026 | 2026-04-01 | май 2026 | 2026-06-01 | 2026-07-01
Анализ текущей ситуации
сбор информации о текущих процессах разработки, используемых технологиях, количестве ошибок, удовлетворенности пользователей.
Тестовая среда
конфигурация и количество тестовых стендов | 2025-08-01: обсуждение и согласование с DevOps
обслуживание стендов | 2025-08-01: согласование с DevOps
Финансовые вопросы
расходы на тестовые стенды | 2025-08-01: согласование с финансовой службой
бюджет на команду | 2025-08-01: согласование с финансовой службой
Обеспечение инфраструктуры тестирования
Stage 1 шт | 2025-09-01: основное применение: интеграция, нагрузочное тестирование, приемочное тестирование, инциденты тех поддержки
стенды с тестовыми данными (3 шт) | 2025-11-01: тестирование задач разработки #1; 2025-12-01: тестирование задач разработки #2; 2026-02-01: тестирование задач разработки #3
стенд с боевыми данными 1 шт | 2026-01-01: автотесты, инциденты тех поддержки
Построение организационной структуры и подбор персонала
функциональный тестировщик 1С (middle)(1 чел) | 2025-09-01: изучение рынка труда; 2025-10-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм; 2025-11-01: если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
функциональный тестировщик 1С (junior) 1-я волна (1 чел.) | 2025-10-01: изучение рынка труда; 2025-11-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм; 2025-12-01: если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
функциональный тестировщик 1С (junior) 2-я волна (1 чел) | 2026-01-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм; 2026-02-01: если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
специалист по нагрузочному тестированию (1 чел) | 2025-12-01: изучение рынка труда; 2026-01-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм; 2026-02-01: если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
специалист авто тестирования (1 чел) | 2026-01-01: изучение рынка труда; 2026-02-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм | если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
тест-аналитик (1 чел) | 2025-09-01: изучение рынка труда; 2025-10-01: подбор кандидата, при наличии отвечающего ожиданиям, найм; 2025-11-01: если на втором месяце не удалось найти, продолжаем поиск
Адаптация команды, налаживание внутренних процессов
Процессы команды тестирования | 2025-09-01: Организация совместного ведения задач в JIRA с разработчиками - настройка процессов, права доступа, обучение команды; 2025-10-01: Определение и документирование общих рабочих процессов тестирования и взаимодействия с разработкой, согласование стандартов; 2025-11-01: Обучение сотрудников новым процессам, проведение регулярных встреч, обмен опытом, устранение узких мест в коммуникациях
Взаимодействие команды тестирования со смежными подразделениями | 2025-10-01: Организация взаимодействия с бизнес- аналитиками и техподдержкой
Организация взаимодействия со смежными подразделениями
[5 empty] | Внедрение инструментов контроля и отчетности по задачам, мониторинг выполнения процессов, корректировка регламентов | Стабилизация процессов; проведение ретроспектив, сбор обратной связи от команды и смежных отделов, улучшение процессов
Мониторинг и корректировка деятельности отдела
Формализация внутренних стандартов, описание best practices, разработка шаблонов и чек-листов для тестирования

## Лист2
процесс
Анализ текущей ситуации
Тестовая среда
Финансовые вопросы
Обеспечение инфраструктуры тестирования
Построение организационной структуры и подбор персонала
Адаптация команды, налаживание внутренних процессов
Организация взаимодействия со смежными подразделениями
Внедрение стандартов, методик и процессов тестирования
Мониторинг и корректировка деятельности отдела